## 需求
2022年秋季资料片预热事件文案需求
A |  | 需求概述
1 |  | 要素拆分
【任务】 | 设计神武端游秋季资料片预热阶段的整体包装、背景、各阶段内容的投放规划和制作
【期望】 | 构建玩家对秋季资料片更换主城地图的预期，让玩家自然地接受主城的更换
给11月25日资料片预热，氛围做强，内容做够，配合运营宣传方便资料片拉回归
曝光部分秋季资料片内容
2 |  | 时间安排
日期
|  | 10月14日 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 11月4日 | 2022-11-11 | 2022-11-17 | 2022-11-25
|  | 事件开始 | [5 empty] | 事件结束
共7个版本，包括国庆和二十大
B |  | 可用资源/曝光需求
1 |  | 新地图
|  | 破损长安地图 | [9 empty] | 新长安城地图
|  | 第二阶段11月4日投放 | [9 empty] | 第三阶段11月25日投放
以玄武门前大坑为中心，辐射状的毁坏迹象和火焰分布在周围建筑屋顶和牌坊上
为避免干扰玩家日常，该地图将作为虚拟地图投放，不允许直接替换玩家的主城
2 |  | 造型资源
新宠物·龙生九子
|  | 螭吻 |  | 螭吻 |  |  | 狴犴 |  |  | 嘲风
| 新宠物皮肤 | [7 empty] | 新坐骑 |  |  |  | 新时装
|  | 雨师 |  |  | 天蓬 | [5 empty] | 烛龙 |  |  | 龙皇御
3 |  | 养成资源
150级装备一套

## 设计流程
2022年秋季资料片预热事件文案需求
A |  | 业务推进流程
1、需求分析
2、收集其他产品相关定位、题材的活动玩法、情节、表现等目标体验
3、和项目确定要投放的内容节点，整理项目内现有的玩法、美术，得出可利用资源
4、确定初版方案，本次事件做哪些目标体验，用哪些手段，确定需要额外补充的手段。
5、细化方案，配合时间安排规划内容，提交各方审核
6、开单进入制作流程
B |  | 正式推进
1 |  | 需求分析
| 【用户】 | 神武玩家重PVP养成，应避免长线性文字剧情，内容往广度、参与、表现力、易传达上做，不用太照顾深度
| 【主题】 | 主题往浅度、氛围、少表达上做，定为战争即可。
| 【时间】 | 预热事件自10月14日持续到11月25日，共7个迭代周期，较长，需要用更新节奏去维护玩家预期
| 【需求】 | 需求主体是展现新旧长安的变化，即利用现有资源做好曝光与差异化
| 【其他】 | 时间安排里预热期间涉及国庆和二十大，产出内容尽量低调避免不良引导、恐怖主义、血腥暴力嫌疑，避免大量返工
2 |  | 体验收集
收集内容涵天涯明月刀主线剑挑血衣场景、FF14第七灵灾等剧情，以及梦幻新诛仙、梦幻手游、梦幻端游等同类竞品诸多活动，具体过程省略
捕捉到了大规模事件中大地图变动、标志性元素展示、场景NPC变动、CG演出推进事件进展、场景摆放铺垫氛围、小剧情补充叙事等手段
捕捉到了不同势力集结混战、大型BOSS讨伐、NPC对过往的总结、战争下独有的人性感情百态等体验点
捕捉到了悲壮、无力感、保护欲、牺牲欲、物是人非等关联情绪
3 |  | 梳理可用资源
美术
新增可调用资源如下：
|  | 地图x2 | 破损长安、新长安
|  | 新宠物x5 | 嘲风、狴犴、负屃、螭吻、新首冲宠
|  | 宠物皮肤 | 雨师、天蓬
|  | 新坐骑 | 烛龙
以上新资源，均已在预热事件结束前完成制作，经协商，可于预热事件期间，不投放功能数值，只投放美术资源。
游戏内已有资源如下：
角色模型200+，可通过资源预览器预览
特效若干，可通过特效预览器预览
若有所需，可调用公司内其他项目的美术资源
剧情表现
近两年积累的任务表现：
任务NPC队伍跟随
任务NPC播放动作
任务挂载地图特效
任务挂载玩家变身
客户端加载天气特效
剧本动画编辑器全面优化
玩法
游戏内有诸多常用玩法可复用：
撒怪玩法
撒宝箱玩法
BOSS挑战
感谢信
系统
新增150级装备打造材料
4 |  | 确定初版方案
首先，结合现有的投放内容，把事件跨度分为三个阶段。
| 阶段 | 日期 | 定位 | 投放内容
| 第一阶段 | 10月14日 | 预热开始
|  | 2022-10-21 |  | 150级装备打造材料
2022-10-28
| 第二阶段 | 11月4日 | 破损长安 | 破损长安地图、开放预热道具兑换150装备打造材料
2022-11-11
2022-11-17
| 第三阶段 | 2022-11-25 | 事件结束 | 新长安城地图
150级装备开放打造
新宠物龙生九子嘲风、狴犴、负屃、螭吻；新首充宠
新宠物皮肤
新角色、子女时装龙凰御
然后，结合前三步需求分析、体验收集、梳理可用资源，设计一个基本的剧情及其表现形式。
| 主题 |  | 战争
| 一句话故事 |  | 各大门派因事件心生嫌隙，长安城遭到了外敌入侵，举城颠覆，后各大门派放下嫌隙，联手击退外敌，修复长安城。
| 表现形式 |  | 以线性小剧情，填充事件背景，介绍战争中各大功能NPC态度，埋伏笔构建预期，填充内容
以强表现力的剧本的动画，介绍事件进展，充当爆点/玩家记忆点，兑现预期
以战争场景特效物件摆放，塑造事件氛围，担任事件的高频广告
以外敌相关活动玩法，赋予玩家事件身份，提供玩家参与度
结合二者确定一个基本方案
| 阶段 | 日期 | 定位 | CG动画 | 小剧情 | 活动玩法 | 场景氛围
| 第一阶段 | 10月14日 | 预热开始 | 各大门派心生嫌隙
|  | 2022-10-21 |  |  |  | 外敌入侵伏笔 | 外敌入侵伏笔
|  | 2022-10-28 |  |  |  | 外敌入侵伏笔 | 外敌入侵伏笔
| 第二阶段 | 11月4日 | 破损长安 | 外敌入侵，长安破损 | 破损长安百态 | 抗击外敌 | 长安战中氛围
|  | 2022-11-11 |  |  | 破损长安百态 | 抗击外敌 | 长安战中氛围
|  | 2022-11-17 |  |  | 破损长安百态 | 抗击外敌 | 长安战中氛围
| 第三阶段 | 2022-11-25 | 事件结束 | 击退外敌，修复长安 |  | 庆祝击退外敌
5 |  | 细化方案
结合第二步体验收集中确定的体验点，进一步补充方案
设定上，引入一个外敌势力
根据地图破损长安 玄武门前巨大坑洞+四处燃烧火焰，同步梦想3手游的一个宠物资源过来当BOSS
根据四臂的特点，选择印度恶神“流星之神”罗睺为BOSS包装
同时确定反派阵营包装为印度神话中的恶鬼“夜叉”，该阵营由神武已有宠物美术资源+统一染色和包装来体现身份
在动机方面，无脑缝合巫师3中狂猎的设定：因家乡被灾难摧毁，为了寻找新的归属地四处征战
细化对应活动玩法需求
引入一个撒怪玩法，赋予玩家抗击外敌的参与度，以及体现冲突频率。
针对区域撒怪，提供一些区域交互，战斗胜利后怪物周围出现强化道具，拾取后多方向加快打怪速度
事件发展上，靠增设和移动撒怪区域来体现事件发展，在投放破损长安地图前，怪撒在野外，破损长安投放后怪撒在破损长安地图内
引入一个BOSS讨伐活动，体现BOSS罗睺的强大，体现冲突上限。
将BOSS讨伐放在破损长安大坑处，强化记忆点。
不能是日常，最好是周挑战玩法，因为得保证有一定的体验空间，让玩家逛地图、看包装，不能有太高的重复度
成本有限，无法做到梦幻手游的三四十个关卡，打磨好一个核心机制后量产三到四关就好
修复长安后，引入若干庆祝玩法
从平日节日庆典的玩法挑选一两个，修改包装即可
细化对应小剧情需求
小剧情首先是落实了悲壮、无力感、保护欲、牺牲欲、物是人非等核心情绪
其次是引导玩家参观破损长安地图的角落，体现破损处，以和后面修好的新长安形成对比
再次是展现功能NPC在战争背景下的态度，强化玩家和功能NPC的感情
小剧情也有填充内容、维护更新节奏的作用。
氛围上，体现战争
氛围承担玩家不玩剧情和玩法时的广告职责，广告最好显眼且高频率出现
从主题战争出发，参考天涯明月刀的燕云地图，引入“拒马”和“武器架”作为可复用资源
用两个可复用资源做组合，配套已有NPC资源进行摆放、配对白、包装
将该氛围摆设在各个常用地图的出入口处
更新节奏上，要维护玩家预期
需要做一个内容投放节奏让玩家一直相信再玩几天就会有新内容出现（俗称挤牙膏）
核心是得尽量掌控足够的的可用内容，然后安排节奏，没有内容就得去创造内容、申请提前投放部分内容
将事件结束时将会投放的4个新宠物，预调它们的美术资源，作为活动总控NPC形象，每2周更换一个
当爆点时不足，补充一次性内容，填充线性剧情。
其他
时间安排里预热期间涉及国庆和二十大，产出内容尽量低调避免被审核出问题、避免大量返工
避免不良引导嫌疑，少写反派动机，反派少讲话
避免恐怖主义嫌疑，不写非参战人员死亡
避免血腥暴力嫌疑，少用红色
6 |  | 开单进入制作流程
通过主策审核后，
文案组安排大纲编写、剧本动画、氛围摆设、活动包装制作
同时继续细化需求，下发给活动、战斗组
后续略

## 整体规划
整体规划
A |  | 预热开始
1 |  | 2024-10-14
活动——不速之客
活动期间在主城的野外区域出现怪物NPC，点击后组队战斗获取奖励
日常，普通的组队撒怪活动
天策府决定对这批外来怪物展开调查
2 |  | 10月21日、10月28日
剧情——同气连枝【剧本动画】
由于语言不通，天策府对城外妖物调查的进展十分不理想，少侠只能从零散的线索中理出妖物属于一个名为夜叉的族群。
在天策叶青峰决定抓妖物回来盘问时，发现俘获的夜叉已自尽。
就在众人惊讶于夜叉能具备舍生取义的行为，推断夜叉具备群体行动的能力时，城外忽然涌出大量夜叉对长安城发起进攻。
在少侠与其他主角的帮助下，天策府轻松抵御了本次进攻，大伙为同气连枝取得胜利而庆祝。而此时智囊慕子白想借机联手所有主角进一步调查
可其他主角不但对本门实力十分自信，不把夜叉放在眼里，后来还猜忌夜叉是其他门派有意寻衅到来的结果，少侠调解纷争无果，一众主角不欢而散。
活动——同气连枝
活动期间在主城的野外区域出现怪物NPC，点击后组队战斗获取奖励
怪物的造型、难度相较于不速之客提升一级，且击败后在地图上掉落临时道具“门派支援”，给拾取玩家队伍提供战斗加成。
日常，普通的组队撒怪活动
少侠与各主角大显神通，击退外来妖物
氛围
各大主城城门会新增拒马、武器架和新的NPC
拒马和武器架带阻挡，NPC点击后对白，对白中投放“各门派携手抵御夜叉”的信息
其他
玩法产出新增150级装备打造材料“赤渊玄魄”，在道具描述中暗示大劫将至
新增玩法总控NPC，造型为“狴犴”，该NPC除了活动入口外，还回顾剧情和发表评论功能
B |  | 破损长安
1 |  | 2024-11-04
剧情——赤星贯空【剧本动画】
在夜叉多次进攻下，天策带领其他门派被动对抗夜叉已有十四日之久。
如今我方占尽优势，但慕子白屡次推延进攻计划，还让天策府把城内的居民尽数撤走。这让以万兽岭为首的其他来援门派十分不满。
就在万兽岭、东海龙宫、凌霄天宫三派主角质问天策府畏缩不前的原因时，BOSS罗睺从天而降，一击摧毁了长安，也让玩家和众主角重创昏迷
玩家醒转后，看着陷入火海的长安城，怒火驱使他冲向罗睺，而在途中无名谷导师现身，拦下了玩家。
他告知玩家各大门派已决定全力援助长安，形势仍有回旋的余地，劝玩家回去养伤，徐徐图之。
氛围——破损长安
活动期间，开启虚拟场景破损长安，玩家可以通过总控NPC和野外的传送门进入破损长安场景。
地图内根据路线设计和损毁区域的曝光，划分为若干区域，区域之间以传送门链接，玩家可以通过传送门在区域之间往来。
地图内的损毁区域中，设有武器架、拒敌木马和若干氛围NPC群，如前线将士群，后勤群，伤员群，NPC群可点击，投放破损长安氛围相关对白。
剧情——韬光养晦【小型线性剧情】
|  | 桑梓难舍 | 少女如意找到少侠，告知少侠本应在城外避难的百晓通走丢了。少侠在破损长安内找到了百晓通，他站在以前的地方感慨物是人非。
百晓通叹在长安六十余年未练就一身武艺，未习得满腹经纶，本欲凭浅薄见识回馈故土，可如今故土尽作焦土。少侠稍加安慰，将百晓通送回。
|  | 唇齿相依 | 佛门的慧心师傅身在后勤，打算穿越战线去给前线将士送药，少侠前往护送慧心去往前线。
到达前线后，少侠得知前线人手吃紧，连去后勤班取药的将士也遭遇不测，故而慧心师傅方才赴险送药，少侠答应后续会代替跑腿，二人感激。
|  | 风雨同舟 | 少侠得知万兽岭主角厉问天被罗睺重创醒来后，并未好好养伤，反而在投入前线，持续杀敌，伤情愈重。
与他交谈后得知厉问天过去鲜有败绩，如今信心全失，认为既被无法抗住罗睺一击，养伤毫无意义。少侠稍加开导，将厉问天送了回去养伤。
|  | 匹夫有责 | 少侠得知后勤有一批建材落在了损毁的镖局中，跟随李总镖头去取出建材，却发现李少镖头不见了身影。
交谈得知李少镖头在镖局被毁后，为报效国家去往天策府参军了，李总镖头作为父亲虽有不舍，但毅然支持孩子的决定。
|  | 再著盔头 | 少侠从戏院老板得知乐艺坊的一个戏子走丢了，二人在乐艺坊废墟中找到戏子，她正在废墟上唱戏。
交谈中得知乐艺坊是戏院老板一张椅子一套戏服做起来的，如今戏院已毁一切成空，戏院老板已不打算继续开台了。
少侠和戏子表达愿再陪老板一张椅子一套戏服做起来后，戏院老板振作了。
活动——同气连枝
玩法同上周，区别在于撒怪区域调整到破损长安内部。
活动——破釜沉舟
活动期间，玩家可以组队后在破损长安场景内对罗睺发起突袭。
突袭行动共有5关，发起突袭行动后，玩家队伍内会新增一个助战NPC，该NPC在每次闯关成功后对助战NPC进行一次养成。
在最后一关中，玩家将面对罗睺。
少侠带领前线将士对罗睺发起一起突袭，在取得客观的战果后迅速撤退。
其他
总控NPC，造型调整为“嘲风”，维护玩家预期
2 |  | 2024-11-11
剧情——韬光养晦【小型线性剧情】
|  | 临危不惧 | 少侠遇到了受伤的李少镖头，跟随李少镖头来到敌人分营前，看到了躲藏于此地的林惊羽、衙役等长安原住民，
交谈得知由于不会门派武功和法术，参军的将士十分惧怕敌人，少侠带领他们声东击西，捣破分营，一众将士信心大振。
|  | 初生牛犊 | 熊孩子狐小萌告知少侠她有几个朋友被小狐仙阻拦，报国无门，私自离开了后勤部，也去前线帮忙了。
少侠从前线敌人手下救出被围困的三只小狐狸后，送还给小狐仙，小狐狸大哭担保再也不会乱跑。
|  | 庙堂江湖 | 天策的叶青峰醒来后，带少侠潜入破损的皇宫搜查敌人消息，虽查到一些眉目，却被程将军与几位门派导师逮住，以江湖朝廷有别训斥了一顿。
在目睹了叶青峰和少侠的不甘与热情后，几位导师表达以往只顾打理门派，将江湖大事全然交予后辈处理，实在有失偏颇，决意重出江湖。
|  | 阴阳难隔 | 随着破损长安中死气渐浓，钟馗抓鬼事务激增，邀请少侠协助抓鬼。
可待真碰到鬼魂时，二人发现鬼魂并不反抗，交谈得知它们都是本次灾祸中战死将士魂灵，因灾祸发生太快，于人间尚有遗憾未了，故而徘徊人间。
众多魂灵将自己的身后事、白发人送黑发人之事一一委托给少侠，后甘心随钟馗离去。
|  | 仙灵贺囍 | 本定于近日成婚的一对新人，遭遇了长安灾祸后双双幸存，却不愿婚约被灾害耽误，仍决定在破损长安中完婚。
但由于破损长安中过于危险，婚礼太过冷清，红娘委托少侠寻找观众。少侠找来了数十只精灵。新人在破败却五光十色的月老祠中完成婚礼
活动——同气连枝、破釜沉舟
同上周
3 |  | 2024-11-18
剧情——韬光养晦【小型线性剧情】
|  | 送故迎新 | 众导师约定商讨对付罗睺的决策，少侠跟随雪千寻参与会谈，但会议中争执颇多，最后竟有人掀桌，抱怨旧长安已去，再议无用。
会议后，少侠心生迷茫，感慨旧长安确实一去不返，但雪千寻却让玩家想着新长安，才有前进的动力。
|  | 背水无援 | 天魔里导师袁飞邀少侠和一众主角前往残破的演武台，为最终决战做准备，袁飞决意变成罗睺模样，助一众侠士度过心魔。
少侠和一众主角战胜幻化罗睺后，厉问天等一众主角恢复了信心和往日轻松。
|  | 家喻户晓 | 说书先生前来记录此次事件中的人情冷暖，希望将此写作新书以警醒后人，拜托少侠护送说书先生寻访受灾民众。
后来却发现民众们说的全是和少侠关联的事情。说书先生想给少侠出书，被婉拒。
|  | 落笔生花 | 偃师制作了几只呆枭，派遣它们收集原住民对新长安的愿景，但有一只呆枭总是偷懒，偃师委托少侠加以调查。
调查得知偃师本人也对新长安也有许多愿景，只不过碍于公私之分不好提，那偷懒呆枭便是在抽空将偃师理想中的长安绘作图纸。
偃师本无意徇私，但玩家以偃师的匠心匠术相鼓励，偃师决定携那只呆枭图纸融入融入最终成果后呈给唐王。
|  | 古道逢春 | 唐王邀少侠协商长安新地图图纸的事，协商完毕后魏征察觉少侠言有不尽，出言相问。
在少侠表达对新长安工程浩大、劳民伤财的担忧后，魏征告知玩家此次新长安会有各门派协助修筑。
朝廷在这次灾祸中看到了和江湖求同存异的可能性。
活动——万象更新
活动期间，玩家可前往总控NPC处领取物资包。物资包可让玩家在野外采集重建长安所需的物资
玩家需要谨慎控制采集物资的重量，避免超重丢失物资。
总攻事宜确定，后勤邀请少侠于闲暇之时协助筹备新长安建设所需物资，以让居民尽快回复往日生活
其他
总控NPC，造型调整为“负屃”，维护玩家预期
C |  | 新长安
1 |  | 2024-11-25
剧情——剑啸长安
各门派做好对付罗睺的充足准备后，轮流出手将其击溃，最后由少侠和一众主角将其击杀。
数日后，众导师以大能建成了新长安，戏院老板有了新的乐艺坊，找红娘成婚的新人也排上了队，李少镖头报国完毕回到了新镖局中
少侠找到众主角共游长安
活动——玉轴诏书
玩家登录后，将收到唐王诏书，领取专属称号和活动道具。
唐王为感谢众门派在此次事件中的付出，亲写诏书下令犒赏众弟子
系统
提升等级上限至150，开放150级装备打造，配套上线打造减负活动、PK活动等
开放4只新宠物的抓捕、养成、使用
相关宠物皮肤、时装上架
其他
总控NPC，造型调整为“螭吻”，保留回顾剧情和发表评论功能。

## 效果回收和优化点
效果回收和优化点
A |  | 效果回收
1 |  | 玩家评论追踪
|  | 2022-10-14 |  | 2022-10-21 | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 2022-11-17 | 2022-11-18
2 |  | 数据回收
11.17收集内部舆论数量
用破损长安地图名和罗睺作为关键字搜索舆论，舆论总数和新特技特效持平，为150等级解锁的八分之一，预热效果理想。
B |  | 优化点
剧情和设定
1、深度不足，本次都是用常驻NPC和主角来写剧情，不敢把他们写死，导致对战争题材的残酷涉及很少
尝试维护一条主线，塑造一个活动角色然后写其战死死，并尽量体现他死后的影响
2、反派的设定投放太少，表现太少，未闭环
罗睺只在登场和结束的剧本动画里有表现，理论上补了主线后，中间应该让罗睺造成一次灵魂黑夜，结尾最好把剧情杀做成价值观冲击后战斗
3、小支线中，NPC的线不够完整
小支线太照顾玩家阅读体验和制作成本，在规划和成本充足时，可以维护一两条完整的线，比如李少镖头参军写完整
4、剧本动画太长，共有6min
继续优化剧本动画导表，简化对指令时间的操作，降低对垃圾时间的管理成本
考虑把部分内容做成小支线滩在资料片开始后
剧情投放
1、玩家对剧情的更新没有预期
在内容规划完整的前提下，可以做个UI把要放的剧情，游玩奖励都表现出来
2、玩家喜欢任务中的NPC跟随效果，但完成任务跟随NPC就会消失，所以挂着任务不做
制作跟随卡道具，完成任务后发一个跟随卡
3、本次采用的是奖励中心每天解锁一个任务的形式，会导致不想看剧情的玩家把任务堆到最后一天一次性点完
考虑投放在地图各个NPC上，第一天就全解锁当周内容，玩家一个个做
4、资料片外放当天，回归玩家错过了前面的内容，以为破损长安只用来做剧本动画了，没东西玩
产能足够的前提下，资料片内容可以考虑覆盖到资料片后3周
产能足够的前提下，应该保留把本次事件做成副本的安排
活动
1、组队撒怪在从野外撒怪 切换到破损长安内撒怪的时候，怪物太少，玩家需要抢着打
参考三界追捕增设一个怪物可以打多次的设计，避免怪撒太多影响视野and避免怪不够打
氛围
1、效果验证良好，但成本有限，没法及时更新，存在预期断更的问题
2、广度太大，容易把玩家预期拉太高，得填坑
维护预期
1、运营的手段和节奏掉的比较严重
未考虑运营在维护预期内的作用，后面才要求补上旧长安和破损长安对比、新旧长安对比，得注意拉运营一起做，并给他们同步一些游戏内的表现手段
其他
1、发表评论中无用评论较多
发表评论现在在总控NPC处，脱离了任务体验流程，且评论成本高，考虑和奇遇一样做成评论入口NPC摆在每个体验后面